525心理健康月“心满校园·灵动青春”系列活动

——“心绎校园”心理情景剧大赛活动方案

本次心理情景剧以“心绎校园”为主题，通过学生参与的心理情景剧表演，丰富学生的课余生活、丰富校园文化，更好地宣传心理健康教育知识，促进团队凝聚力的提高，促进学生自身心理素养的提升，增强心理健康教育的实效性。

一、主办单位

上海电子信息职业技术学院学工部、心理咨询室

二、承办单位

上海电子信息职业技术学院经济与管理系、动画学院

三、活动时间

2014年3月 活动宣传筹备阶段

2014年4月 各系部选拔初赛阶段

2014年5月 决赛暨汇报演出

四、实施计划

3月中旬——4月25日：

各系部进行剧组选拔以及剧组培养：期间上传相关的彩排素材如照片、视频至易班相关板块

4月28日 前：

各系部报送剧组名单以及集体照：包括剧组成员基本信息（姓名、班级、学号、剧组内职务），建议设置导演（学生负责人）、指导老师（辅导员老师）、剧本、场记（负责记录、上传剧组动态）、演员、剧务等。原则上每个系部报送一个剧目。

各系部报送剧本、道具预算、彩排花絮

4月28日——5月9日：

剧组宣传展示阶段

地点：生活园区、食堂门口

活动内容：展示各系剧组成员、资料、照片以及心理内涵。

5月9日——5月19日：

汇报演出筹备阶段

包括联络剧组、彩排、道具租借等

5月20日：

汇报演出

汇报演出地点：中德B楼大厅

五、工作安排

本活动由经济与管理系与动画学院共同承办，所有工作内容将进行统筹分工、各系部二级学院配合参与。

六、比赛奖项

决赛暨汇报演出阶段评委将根据剧本内涵、现场表演等元素进行现场讨论与评判；将设最佳剧本奖一组、最佳表扬奖一组、优胜奖若干。

七、活动预算

| 项目 | 价格（元） |
| --- | --- |
| 活动材料打印（如剧组照片、剧本打印等） | 500 |
| 剧组道具采购租借费用 | 500 |
| 奖品 | 1500 |
| 决赛会场布置 | 500 |
| 合计 | 3000 |

附：决赛参赛报送表格

上海电子信息职业技术学院心理情景剧大赛

决赛作品报送表格

| 系部名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  | 办公电话 |  |
|  |  | 手 机 |  |
|  |  | 电子邮件 |  |
| 导演（负责学生） |  | 手 机 |  |
|  |  | QQ |  |
| 参赛剧目名称 |  |  |  |
| 剧组成员介绍 学号、班级、 姓名、承担工作 |  |  |  |
| 剧情介绍 （500字左右） |  |  |  |

注：1、表格请各位参赛队4月28日前提交

2、提交表格同时，请各参赛队单独发送一套剧组照片、彩排花絮照片。